| 喀喇沁旗农牧局 | 文件 |
| --- | --- |
| 喀喇沁旗财政局 |  |

喀农牧发〔2024〕   号

喀喇沁旗农牧局 财政局关于印发

《喀喇沁旗2024年中央财政耕地深松作业补助实施方案》的通知

有关乡镇人民政府：

现将《喀喇沁旗2024年中央财政耕地深松作业补助实施方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

附：喀喇沁旗2024年中央财政耕地深松作业补助实施方案

喀喇沁旗农牧局                 喀喇沁旗财政局

2024年7 月8 日

喀喇沁旗2024年

中央财政耕地深松作业补助实施方案

按照《赤峰市农牧局 财政局关于印发<赤峰市2024年中央财政耕地深松作业补助实施方案>的通知》（赤农牧机发〔2024〕14号），为抓好政策落实，推进全旗耕地深松工作，保质保量完成2024年耕地深松任务，按照有关通知精神结合我旗实际，制定本方案。

一、目标任务

2024年，赤峰市下达到我旗耕地深松任务5万亩，全旗通过开展土地深松作业整地，全面增强土壤蓄水保底、抗旱排涝能力，提高机械化综合作业水平，为农业可持续发展、农民增收提供技术保证。

二、作业要求

（一）作业模式

根据当地土壤类型、耕作制度和机具配备情况，因地制宜选择耕地深松作业模式，包括单一深松作业、深松联合作业（深松+旋耕作业、深松+灭茬+旋耕作业、深松+其它多项复式作业等）,鼓励适宜地块开展深松联合作业。同一地块一年只享受一次深松作业补助。东北黑土地保护性耕作实施地块耕地深松作业模式要与保护性耕作技术要求相符合。

（二）作业机械

深松机械类型多样，按作业形式可分为间隔深松机和全方位深松机，按作业功能可分为单一深松机和复式联合作业机械，如果选用凿（铲）式深松机，相邻两凿（铲）间距不得大于2倍深松深度。各地要根据当地土壤类型、作业模式等要求，引导农机大户、农机合作社等农机社会化服务组织科学选用深松机械。

（三）作业质量

耕地深松补助作业深度需达到30厘米以上，且作业后的地块要达到田面平整，深浅一致。

三、补助对象及补助标准

（一）补助对象

补助作业区域内实际经营土地并自愿实施耕地深松作业的个人和农业生产经营组织（以下简称“土地经营者”）。国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位在职职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之列。坚持“谁实际经营土地、谁实际深松、谁实际享受补助”的原则。

（二）补助标准

补助作业实行定额补助，中央财政补助标准最高为25元/亩。

（三）补助资金来源

补助资金从2024年耕地建设与利用资金中安排下达。

四、工作程序

耕地深松作业补助工作应遵循“先作业后补助、先公示后兑付”的程序进行。

（一）落实任务与制定方案

旗农牧局在充分征求乡镇作业需求的基础上，合理规划，确定补助作业任务，联合财政局制定实施方案。各乡镇农牧部门要根据任务和工作实际，认真落实机具、地块，合理安排安全作业，积极推进整乡整村集中连片规模作业，提高耕地深松作业规模化水平与监管效果。

（二）远程监测终端设备选型安装

- 用于耕地深松作业机组必须配备信息化远程监测终端设备，远程监测设备应具有卫星定位、无线通信、作业深度监测、面积测量、机具识别、图像采集、显示报警等功能，数据处理平台应具备接收终端上传作业信息、存储、导出功能和作业质量、面积等数据的分析、统计与汇总等功能，管理部门和用户可通过电脑、手机直接查看平台数据。乡镇街农牧部门负责对参与作业的农机服务组织（农机户）、耕地深松作业机组和监测设备进行登记备案（附3）。旗农牧局负责与数据处理平台企业签订监测数据维护、存储协议。

- （三）机具调试校准

- 开展耕地深松作业前，乡镇农牧部门（农机站）要对作业机组和远程监测设备进行调试校准。调试校准应在相对平坦地块进行，将机组调整到规定作业深度试作业，进行作业质量远程监测和人工检测；对照人工检测数据，调试校准远程监测设备，使远程监测作业面积数据与人工检测面积数据相吻合（在规定的误差范围之内）、远程监测深松深度合格率或达标率数据与人工检测深松深度合格率数据基本一致。

- （四）远程监测作业质量控制指标设定与指标应用

- 以远程监测耕地深松作业深度合格率或达标率作为远程监测作业质量控制指标，丘陵地区质量控制指标值设定为85%。在作业监测中，凡深松深度合格率或达标率达到质量控制指标值的作业地块，判定为“远程监测合格地块”；深度合格率或达标率未达到质量控制指标值的作业地块，判定为不合格地块。不合格地块不能享受作业补助。

- （五）公布作业机组信息

- 自愿承担耕地深松作业的农机服务组织或农机户向乡镇农牧部门（农机站）申请登记，签订作业质量、责任义务等承诺书。同时将登记备案后的农机作业服务组织或农机户及耕地深松作业机组相关信息，通过有关媒体、乡镇公示栏等方式，进行公示，并报旗农牧局备案。

（六）开展耕地深松作业

- 农机作业服务组织或农机户为土地经营者提供耕地深松作业服务，应签订耕地深松作业合同（附4），明确深松面积、作业质量、作业价格、收费方式（差价收费、全价收费）等，按时完成作业任务；作业过程中要保持远程监测设备工作正常，并根据监测信息适时调整机组状态和作业深度，保证作业质量；作业机手与土地经营者双方要在耕地深松作业完成后及时填写《耕地深松作业单》（附5），由乡镇农牧部门进行核对汇总。

（七）作业质量与面积抽查复核

1、人工抽查。乡镇农牧部门要在耕地深松作业期间适时组织开展人工抽查，对本辖区参与补助作业的机组，实行人工抽查全覆盖，并填写人工抽查记录表（附6）。人工抽查犁铧间距不得超过60厘米，深松作业深度保持在30厘米以上。如人工抽查深度合格率达到85%以上且深松地块无漏耕，则该地块为合格地块，低于此标准为不合格。若出现抽查不合格，则应对该机组所作业地块进行扩大抽查，剔除所有不合格地块，不合格地块不能享受作业补助。如发现擅自改动监测仪器原始安装位置、减少深松铲数量、弄虚作假的，取消深松整地补贴资格。耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）（详见附7）。

- 2、作业质量与面积复核。乡镇农牧部门对照远程监测有关信息数据，复核《耕地深松作业单》上报信息数据，核查后合格的地块面积与“远程监测合格地块”减去人工抽查不合格地块面积和重耕作业面积，即为最终认定的“合格地块面积”；复核确认后进行“合格地块面积”汇总，形成《耕地深松作业验收单》（附8）。

（八）公示

以深松整地监测仪器记录的合格数据为验收依据，由农户、乡镇农机站共同确认深松整地面积，在村务公开栏中（或乡镇公示栏）进行公示，公示期为7个工作日。

- 公示无异议后，乡镇农牧部门填报《耕地深松作业补助资金明细表》（作业费全价结算）（附9）、（作业费差价结算）（附10）和《耕地深松作业补助情况汇总表》（附11），上报农牧局，由农牧局报财政局同时上报市农牧局备案。

（九）补助资金兑付

- 旗财政局按照旗农牧局提供的《耕地深松作业补助资金明细表》，将耕地深松作业补助资金兑付给土地经营者或农机作业服务组织、农机户，直接支付到农业直补“一卡通”账户。

五、工作要求

- （一）加强组织保障

为确保2024年耕地深松整地工作任务的顺利实施，由农牧局成立耕地深松整地工作专项领导小组，负责组织协调和复合等具体工作（领导小组成员名单附后）。领导小组下设耕地深松整地办公室，办公室主任由苗忠洁兼任。

- 各相关乡镇也要成立相应的领导小组，落实属地职责，明确耕地深松作业机组、作业地块、申报备案、抽查验收，落实工作任务。

（二）强化工作指导

认真落实年度耕地深松作业面积。综合各乡镇耕地、农机配套等情况，本着因地制宜的原则，各乡镇农牧部门合理确定实施作业地点及面积，要坚持农机农艺融合，开展技术指导，农牧局要组织专业技术人员配合乡镇农牧部门，认真开展技术培训和现场指导工作。

（三）推进信息公开

- 要充分运用广播、电视、报刊、新媒体、现场讲座等手段，以及印发宣传册、明白纸等方式，广泛深入宣传耕地深松作业的重要意义、丰产增收效果、补助政策等情况。要开放监测平台数据，为农机作业服务组织和农机户及时掌握其作业质量进度提供方便。有条件地区，可通过建立作业机手与农机化管理、技术部门、智能监测设备生产企业手机微信群，创新管理培训服务方式。

（四）严格监督检查

- 要加强作业机组与作业价格监管，强化作业信息监控，在远程信息化监测基础上认真做好人工抽查工作。要高度重视违规行为调查处理工作，畅通投诉反映问题渠道，对实名投诉举报的问题线索做到“凡报必查”。对发现的违法违纪行为，要追究相关单位和人员的责任。对引起社会舆论关注的，要主动向社会公布公开调查过程和处理结果。

（五）注重效果监测

- 要充分认识耕地深松对提高土壤蓄水保墒能力的重要意义，选择具备条件的区域开展对比试验，可借助黑土地保护性耕作长期监测点进行效果监测，重点开展生产成本、作物产量变化监测，并填写《耕地深松作业效果监测情况表》（附12）。

（六）规范档案建设

- 耕地深松档案包括政策文件、实施方案、宣传材料、作业机组备案登记表、监测设备企业服务协议、农机作业服务组织或农机户名单、作业合同、人工抽检记录、作业单、验收单、补助资金明细表、补助情况汇总表、进度统计表、远程监测平台导出数据（含照片、录像、作业轨迹地图）等。乡镇农牧部门要加强档案建设与管理，要安排专人负责，档案管理要经得起查证，确保数据档案存储期至少5年以上。

（七）开展绩效考评

旗农牧局要在2024年12月15日前进行耕地深松作业补助自评打分，并将《内蒙古2024年度落实耕地深松作业补助延伸绩效管理指标体系及打分表》（附13）及佐证材料反馈市农牧局。同时，农牧局和财政局联合向市农牧局、财政局以正式文件报送全年耕地深松作业补助工作总结和绩效自评报告。

（八）落实报送进度

要认真落实耕地深松作业完成进度报送制度，2024年7月至11月，每月30日需填报《内蒙古2024年耕地深松作业补助工作进度表》（附14），无进度需零报告；12月15日前，需报送《耕地深松项目效果监测情况表》（附12）。

附：1.耕地深松重点工作行事历

2.2024年耕地深松作业补助任务分配表

3.深松远程监测作业机组备案登记表

4.耕地深松作业合同

5.耕地深松作业单

6.人工抽查记录表

7.耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）

8.耕地深松作业验收单

9.耕地深松作业补助资金明细表

（作业费全价结算）

10.耕地深松作业补助资金明细表

（作业费差价结算）

11.耕地深松作业补助情况汇总表

12.《耕地深松作业效果监测情况表》

- 13.喀喇沁旗耕地深松整地领导小组

附1

耕地深松重点工作行事历

| 序号 | 时间 | 重点工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3月底前 | 组织做好耕地深松作业补助面积摸底调查工作，统筹安排全年作业计划。研究测算分配耕地深松作业补助任务，并起草实施方案（草案）。 |
| 2 | 4月底前 | 组织开展作业机组检修调试、补助作业机组远程监测终端设备选购安装、调试校准和人员培训等工作，提高作业和服务质量。 |
| 3 | 5月底前 | 实地落实耕地深松作业补助任务，调研指导做好春季耕地深松作业，做好作业抽查验收工作。 |
| 4 | 6月底前 | 落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，及时准确掌握各地作业补助进度。评价作业质量，明确作业结果。 |
| 5 | 9月底前 | 督促指导做好秋季耕地深松作业补助任务。落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，填报汇总作业补助信息。 |
| 6 | 10月底前 | 督促做好秋季耕地深松作业补助任务。落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，完成作业补助发放工作。 |
| 7 | 11月底前 | 落实耕地深松作业补助任务进度报送制度，及时准确掌握各地作业任务进度。调度耕地深松作业补助资金兑付情况，督促各地加快资金兑付。 |
| 8 | 12月15前 | 总结年度工作成效。 |

附2

# 2024年耕地深松作业补助任务预分配表

| 喀喇沁旗 | 耕地深松作业补助面积（万亩） |
| --- | --- |
| 各乡镇合计 | 5 |
| 乃林镇 | 1.9 |
| 西桥镇 | 1.9 |
| 十家满族乡 | 0.2 |
| 小牛群镇 | 0.3 |
| 南台子乡 | 0.2 |
| 美林镇 | 0.2 |
| 牛家营子镇 | 0.3 |
| 合计 | 5 |

附3

深松远程监测作业机组备案登记表

旗（县、区、垦区）                乡（镇）                 村

| 农机作业服务组织或农机户名称 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农机作业服务组织或农机户负责人姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 拖拉机 |  | 型号 |  |  | 车牌号 |  |  |
|  |  | 车架 |  |  | 发动机号 |  |  |
|  |  | 电瓶电压 |  |  | 购置时间 |  |  |
| 深松机 |  | 型号名称 |  |  | 作业幅宽 |  |  |
|  |  | 类型 |  |  | 行数 |  |  |
| 拖拉机照片（现场采集） |  |  |  |  | 机具照片（现场采集） |  |  |
| 远程监测终端设备安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| SIM卡号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 负责人 | 姓名（签字） |  |  |  | 安装调试情况 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  | 安装时间 |  | 年 月 日 |
| 农机作业服务组织或农机户负责人签字 |  |  | 年 月 日 |  | 乡镇农牧部门工作人员签字 |  | 年 月 日 |

注：此表一式三份，农机作业服务组织或农机户、乡镇农牧部门、安装单位各一份。

附4

耕地深松作业合同

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.甲方将以下耕地，委托乙方进行耕地深松作业，作业价格（全价）为元/亩。

甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按方式（A.全价收费方式；B.扣除作业补助的差价收费方式）向乙方支付作业费，补助资金由方领取。1亩=666.7平方米。

| 耕地所在旗县（农场） | 耕地所在乡镇（分场） | 耕地所在村（场队） | 耕地位置描述 | 耕地面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ︰ |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | —— | —— |  |  |

2.乙方按照农艺要求保证作业质量，作业深度达到厘米以上，且作业后地块要达到田面平整，没有漏耕，深浅一致。

3.乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传。

4.乙方作业机组为马力拖拉机配套幅宽为米（m）的具有功能的深松机。

注：功能分为单一耕地深松作业（A）、深松整地联合作业(B)[深松+旋耕作业(B1)、深松+灭茬+旋耕作业(B2)、深松+其它多项复式作业(B3)]。

5.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

6.因天气等不可抗力或其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

7.其它约定。

# 本合同一式四份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》乡镇并报旗县农牧部门各一份。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：                 身份证号码：

手机号码：                       年    月    日

乙方负责人签字：                 身份证号码：

手机号码：                       年   月    日

附5

耕地深松作业单

# 乡镇、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业模式 | 作业深度 （厘米） | 土地经营者 签字 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农机作业服务组织或农机户负责人签字：                       农机作业服务组织或农机户负责人联系电话：

注：使用时须由作业机手、补助对象、农机作业服务组织或农机户负责人三方签字。

本表中的农机作业服务组织或农机户负责人是指在乡镇农牧部门备案的作业机组所有人；作业机手是指开展耕地深松作业

的作业机组操作者。

附6

人工抽查记录表

作业机组：         土地经营者：                                                                  作业时间：

| 地块面积（亩） | 测点 | 作业深度（cm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 深度合格率 % |  |  |  | 结 论 |  |  |
| 有无漏耕 |  |  |  |  |  |  |

抽查时间：             抽查地点：          测量人：           记录人：                 审核人：

附7

耕地深松作业质量人工抽查方法（试行）

一、抽查地块：抽查地块测区长度应不少于30m，两端预备区应不少于10m，宽度应不少于作业机具工作幅宽的4倍，且抽查地块应相对平坦，无障碍物。

二、测点选择：在测区内对角线上取五点作为取样单元。在测区间内找到两条对角线（非四方形地块近似按四方形对待），对角线的交点处作为第一个取样单元，以对角线交点到测区四个角距离的中点作为另外四个取样单元。

三、作业深度测量：用长度测量器具或耕深尺（分辨率为1mm）在每个取样单元处取5个点测量作业深度，记录每个点的测量值。

四、漏耕情况观测或测量：在每个取样单元处沿垂直于耕作方向做一次耕层剖面，找到机组相邻两次作业的邻接行，观察有无漏耕现象，如有明显漏耕，需通过测量确定漏耕情况（耕地深松作业邻接行距大于1.2倍深松机行距为漏耕）；

五、作业深度合格率计算：查出作业深度合格点数（深度≥30cm），合格测点数与总测点数相比值（%），即为深度合格率。

六、作业地块面积测量：根据地块形状不同，用长度测量器具（分辨率为1cm）或其它测量工具，测量耕作过的地块外缘所形成的面积。

附8

耕地深松作业验收单

# 乡、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 作业 模式 | 作业深度 （厘米） | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户 名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇农牧部门（签章）：          联系电话：             注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附9

2024年耕地深松作业补助资金明细表（作业费全价结算）

乡镇、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 开户行 | 土地经营者 账号 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点（村） | 作业面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 （元） | 农机作业服务组织或农机户名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式三份，乡镇农机部门、旗县农牧部门各存档一份，报财政部门一份。 补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

乡镇（街道）（盖章）：                          旗农牧部门（盖章）：                                   旗县财政部门（盖章）：

附10

2024年耕地深松作业补助资金明细表（作业费差价结算）

乡镇、村名称：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点（细化到村） | 作业面积(亩) | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 | 农机作业服务组织或农机户开户行 | 农机作业服务组织或农机户账号 | 补助标准 (元/亩) | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式三份，乡镇农机管理部门、旗县农牧部门各存档一份，报财政部门一份。补助资金兑付对象是本表所列的农机作业服务组织或农机户。

乡镇街道（盖章）：                          旗农牧部门（盖章）：                                   旗县财政部门（盖章）：

附11

内蒙古2024年耕地深松作业补助情况汇总表

乡镇：

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点（细化到村） | 土地经营者 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系方式 | 作业面积(亩) | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 填报单位（公章）：           填报人：          联系电话：                     填报时间：

附12

耕地深松作业补助效果监测情况表

盟市：

| 作 物 | 深松前亩均成本 （元） | 深松后亩均成本 （元） | 深松前亩均产量 （斤） | 深松后亩均产量 （斤） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件13

喀喇沁旗2024年耕地深松整地作业项目

领导小组成员名单

组  长：  比其格图 喀喇沁旗政府副旗长

副组长：  郭亚军 喀喇沁旗农牧局局长

成  员：  李艳杰    喀喇沁旗财政局副局长

苗忠洁    喀喇沁旗农牧技术推广中心主任

宋锦楠    喀喇沁旗乃林镇副镇长

张  鑫    喀喇沁旗西桥镇副镇长

王圣晖    喀喇沁旗十家乡副乡长

马洪亮    喀喇沁旗牛营子镇中心主任

李双辉    喀喇沁旗小牛群镇副镇长

杨彦东    喀喇沁旗南台子乡副乡长

孙伟光    喀喇沁旗美林镇副镇长

王  建    喀喇沁旗农牧中心副站长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧局，办公室主任由苗忠洁兼任。