| 喀喇沁旗农牧局 | 文件 |
| --- | --- |
| 喀喇沁旗财政局 |  |

喀农牧发〔2024〕   号

喀喇沁旗农牧局 财政局关于印发

《喀喇沁旗2024年黑土地保护性耕作推进行动实施方案》的通知

各乡镇、街道农机站、财政所：

现将《喀喇沁旗2024年黑土地保护性耕作推进行动实施方案》印发你们，请认真抓好贯彻落实。

附：喀喇沁旗2024年黑土地保护性耕作推进行动实施方案

喀喇沁旗农牧局                 喀喇沁旗财政局

2024年7月8日

附件：

喀喇沁旗2024年

黑土地保护性耕作推进行动实施方案

根据赤峰市农牧局 财政局关于印发《赤峰市2024年黑土地保护性耕作推进行动实施方案》的通知（赤农牧机发〔2024〕15号）要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、目标任务

2024年赤峰市分配我旗保护性耕作任务0.05万亩，实施地点确定在乃林镇。形成技术到位、运行可持续发展的保护性耕作长效机制。

二、技术模式及工艺处理要求

（一）技术模式

2024年，按照秸秆覆盖地表程度实施3种保护性耕作技术模式。一是作物收获后秸秆少量覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆少量覆盖免少耕模式”）。二是作物收获后秸秆部分覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆部分覆盖免少耕模式”）。三是作物收获后秸秆全量覆盖越冬+春季免少耕播种（以下简称“秸秆全量覆盖免少耕模式”）。各地要因地制宜选择保护性耕作技术模式，尽量多留秸秆覆盖地表，减少动土面积。

（二）工艺处理要求

1.秸秆覆盖：秸秆少量覆盖免少耕模式原则上要求玉米秋季收获时留茬10cm以上，并有部分秸秆留于地表越冬，播前秸秆覆盖率在15%（含）-30%。秸秆部分覆盖免少耕模式原则上要求玉米秋季收获时留高茬25cm左右，并有部分秸秆留于地表越冬，播前秸秆覆盖率在30%（含）-60%；秸秆全量覆盖免少耕模式要求玉米秋季收获时秸秆整秆留于地表越冬，或收获时留高茬，上部秸秆切碎覆盖地表越冬，播前秸秆覆盖率在60%及以上；其他作物秸秆原则上全部留于地表。

2.秸秆处理：采用秸秆全量覆盖免少耕模式时，如秸秆量过大或秸秆堆积影响播种，可在播前进行秸秆粉碎或耙碎处理；玉米秸秆还可进行归行处理，小麦秸秆根据实际情况可部分离田。采用耙碎处理时，圆盘耙偏角应不大于10°。

3.表土处理：玉米秸秆全量覆盖地块播前可采用条带耕作方式进行表土处理，但动土面积比例应不超过50%。已采用秸秆耙碎处理的地块不得再进行表土处理。条带耕作易造成土壤失墒，须谨慎采用。表土处理后应及时播种镇压。采用秸秆部分覆盖、少量覆盖的地块原则上不进行地表处理。

4.免耕播种:应选用配备有可靠的切茬切秆和防堵工作部件、开沟部件动土量小的免耕播种机进行播种。

5.其它技术要求:深松作业视土壤耕层情况进行，可采用单一深松或深松+秸秆粉碎作业，深松作业后，秸秆仍应覆盖在地表。前茬覆膜种植的地块，为保证播种质量，播种前可进行残膜

清理。根据当地农艺要求、作物品种特性等合理确定种植密度，及时进行病虫草害防治，根据实际条件，推荐配套实施水肥高效利用技术。

三、奖补标准及补助对象

（一）补助对象

坚持“谁经营土地、谁实际实施、谁享受补助”的原则，在实施区域内实际经营土地并自愿实施保护性耕作的个人和农业生产经营组织（简称“土地经营者”，下同）为补助对象。国家和地方各级政府财政供养人员，即国家公务人员、参照公务员法管理事业单位职工、事业单位职工（含聘用制职工）不在补助对象范围之列。

（二）补助标准

玉米秸秆少量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过20元，玉米秸秆部分覆盖及其它作物秸秆全量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过36元，玉米秸秆全量覆盖免少耕模式补助标准为每亩不超过68元。

(三)实施作业奖补政策

今年将争取政府出台保护性耕作奖补政策，计划筹措资金10万元对保护性耕作进行适当奖励，每亩奖补资金不超过200元。

四、工作程序

保护性耕作遵循“先实施后补助、先公示后兑现”的程序进行。

（一）落实任务与制定方案

旗农牧局与财政局联合制定印发实施方案。研究确定保护性耕作实施规模，落实任务面积。财政部门负责落实补助资金。实施方案上报市农牧部门和财政部门备案。

（二）实行信息化监测

各地要采用信息化监测手段，对免耕播种作业进行远程监测，以提高监管精准度和工作效率。监测设备应具备卫星定位、无线通信、机具识别、农田地表秸秆（残茬）覆盖图像采集、播种面积测量、作业轨迹记录、显示报警等功能；数据处理平台应具备接收、存储播种监测终端厂家上传的作业信息，并进行处理、导出、汇总、统计播种面积、秸秆覆盖率、播种轨迹及播种粒数或播量等功能。农牧部门、作业服务组织或农机户可通过电脑、手机直接查看作业情况。提供信息化监测的企业数据处理平台应与自治区农机化信息管理服务系统对接，及时准确推送播种作业数据结果。乡镇农牧部门负责对参与作业的免耕播种机和监测设备进行备案登记（附件2），旗农牧局负责与数据处理平台企业签订监测数据维护与存储协议。

（三）公布作业机组信息

自愿承担免耕播种作业的农机服务组织或农机户向所在乡镇街道农牧部门申请登记备案，并签订作业承诺书，同时将登记备案后的农机作业服务组织或农机户及作业机组信息，通过乡、村公示栏等方式，进行公布。

（四）开展免耕播种作业

土地经营者自主雇用已公布的农机作业服务组织或农机户为其提供免耕播种作业服务，双方签订作业合同（附件3），明确作业面积、作业质量、作业价格、收费标准、付费方式等。农机作业服务组织或农机户要按时完成作业任务；作业过程中要保持远程监测设备工作正常，并根据监测信息适时调整机组状态，确保作业质量；农机作业服务组织或农机户与土地经营者双方要在免耕播种作业完成后及时填写《免耕播种作业单》（附件4），核对汇总后与作业合同一并上报所在乡镇街道农牧部门。

（五）远程监测、人工抽查及复核

1.监测数据应用。免耕播种作业与远程信息化监测同步进行，以播前监测图像信息显示的秸秆覆盖情况判断前茬作物种类及全量覆盖、部分覆盖还是少量覆盖，以播后监测图像信息显示的土壤扰动情况判断是免耕播种还是常规播种；具备播种粒数（或播量）和播种合格率监测功能的，以播种粒数（或播量）、播种合格率监测数据判断作业质量。凡播前图像显示秸秆覆盖率达标及播后监测图像显示为免耕播种作业的、播种粒数或播量（注：如具备该功能）及播种合格率达标的地块，判定为“信息化监测合格地块”，对应的监测面积为“信息化监测合格地块面积”，否则为不合格地块。不合格地块不能享受保护性耕作作业补助。

2.人工抽查。人工抽查在“信息化监测合格地块”进行，一是春播作业期间抽查秸秆覆盖情况和播种情况，并填写人工抽查记录表（附件5）。人工抽查发现秸秆覆盖率明显低于规定标准、不属于免耕播种等情况，则该地块为不合格地块。二是出苗后抽查播种作业质量，发现明显缺苗断垄或亩株数不符合要求情况，则该地块为不合格地块。有条件的地方可以由第三方通过无人机航拍查看苗情。

3.作业质量与面积复核、合格地块面积确认。对照信息化监测有关数据信息，复核《免耕播种作业单》上报数据信息，若两者相符，则“信息化监测合格地块”面积减去人工抽查认定的不合格地块面积，即为最终认定的“合格地块面积”；若两者面较大差异或有争议，要组织力量对不符及存在争议部分进行核查，核查后确认合格的地块面积纳入“合格地块面积”。

复核确认后进行“合格地块面积”汇总，形成《免耕播种作业验收单》（附件6）。

（六）公示

《免耕播种作业验收单》需在村务公开栏中进行公示，公示期为7个工作日。公示无异议后，编制《内蒙古2024年保护性耕作补助资金明细表》（附件7-1、2）和《内蒙古2024年保护性耕作补助情况汇总表》（附件8），同时上报旗农牧部门备案，并报旗财政部门核准备案。

（七）补助资金兑付

旗财政部门按照《内蒙古2024年保护性耕作补助资金明细表》，将中央财政补助资金兑付给土地经营者或农机作业服务组织、农机户，有条件的地区直接支付到农业直补“一卡通”账户。       五、保障措施

（一）加强组织保障。任务乡镇要落实属地责任，加强行动计划日常监督管理，妥善处理执行中的问题，重大事项及时报告。要推动各级政府负责同志亲自指导保护性耕作工作，动员各级干部力量，解决秸秆留地难等问题。有条件的地方应适当安排工作经费。鼓励农机作业服务组织、农机户发挥装备优势，开展跨区作业服务。任务乡镇要严格按照方案要求落实乡镇主体责任，早谋划、早宣传、早落实。

（二）加大政策联动。加强保护性耕作与黑土地保护工程、秸秆综合利用、耕地深松、规模主体单产提升等有关政策的衔接配合，推动政策同向用力、整体联动。推动保护性耕作任务面积、补助资金、要优先支持实施保护性耕作的地块开展耕地深松作业，合力巩固提升保护性耕作促进黑土地“用养结合”、稳产丰产效果。

（三）扩大实施面积。要提前谋划、提前部署，督促落实具体地块、种植户和作业者。要及时召开年度工作会议，对全年保护性耕作行动实施做出部署安排。要突出“稳步扩面、质量为先”，既要稳步扩大保护性耕作实施面积，有序引导更多农户实施保护性耕作；又要坚持高标准高质量作业，努力提高高标准的实施地块面积和高标准实施地块占比。要采取有效措施，切实扩大大豆保护性耕作实施面积，通过高质量机播作业促进单产提升。

（四）强化机具保障。要加强对本地区保护性耕作机具尤其是免耕播种机数量、状态和作业能力情况的调度，摸清底数和缺口，统筹做好机具协调调配，切实提高机具使用率。要充分发挥农机购置与应用补贴政策导向作用，加强高性能保护性耕作机具推广应用。要引导科研单位、农机企业开展保护性耕作机具性能优化升级，推动研制田间通过性强、播种质量高的免耕播种机，进一步优化机具性能。利用现场观摩会、机具展示会等形式，加大保护性耕作机具示范推广力度。

（五）注重技术指导。各地要充分发挥推广机构等单位作用，依托各级黑土地保护性耕作专家组力量，深入开展巡回技术指导，解决技术疑问，指导实施主体规范应用技术，选用科学的秸秆处理方式，实现高质量的免少耕播种出苗效果。要用好高素质农民培训工程等项目，加大对农民群众、实施主体、基层干部的技术培训。

（六）严格监督检查。要抓住春播、秋收两个关键节点，春播期间实行周调度制度，每周向市农牧局报送作业进度信息。秋收期间要加大工作宣传，引导下一年度实施地块提前留好留足秸秆，提前做好地块、机手对接工作。要认真做好黑土地保护性耕作相关审计所提问题的整改，做到即知即改、立行立改，及时报送整改落实情况。要督促指导各做好补助对象、资金安排等信息公示公开，留存相关实施档案、文件资料、信息化平台数据，广泛接受社会监督。在远程信息化监测基础上认真做好人工抽查工作。

（七）加快资金兑付。作业补助资金及时足额兑付关乎政策推进稳定性，关乎调动实施主体积极性，各地要高度重视保护性耕作作业补助资金兑付工作。努力确保补助资金及时足额兑付发放到位。严防虚报补助作业面积、降低作业标准、套取财政补助资金等违规行为发生。

（八）开展效果评估。要组织开展黑土地保护性耕作推进行动实施效果中期评估，系统总结保护性耕作实施3年来的工作进展、经验做法和存在问题，提出如期完成任务的支撑措施及工作建议，对实施效果做出科学评价。

（九）规范档案建设。乡镇农牧部门要安排专人按照档案管理制度要求规范档案建设，确保经得起查证。黑土地保护性耕作工作档案包括政策文件、实施方案、宣传材料、技术培训与会议记录、作业机组备案登记表、监测设备企业服务协议、农机作业服务组织或农机户名单、作业合同、人工抽检记录、作业单、验收单、补助资金明细表、补助情况汇总表、进度统计表、实施效果监测记录、数据处理平台导出数据（含照片、录像、作业轨迹地图）等。

（十）加强宣传发动。要充分运用广播、电视、报刊、新媒体、现场讲座等线上线下手段，多渠道制作传播保护性耕作短视频、明白纸，持续深入开展科普宣传和政策宣讲，进一步凝聚社会共识，促进保护性耕作观念深入人心。

附件：1.黑土地保护性耕作工作行事历

2.免耕播种远程监测作业机组备案登记表

3.免耕播种作业合同（供参考）

4.免耕播种作业单

5.人工抽查记录表（供参考）

6.免耕播种作业验收单

7-1保护性耕作补助资金明细表（土地经营者已支付作业费）

7-2保护性耕作补助资金明细表（作业费从补助资金中扣除）

8.保护性耕作补助情况汇总表

9.喀喇沁旗2024年保护性耕作作业项目领导小组成员名单

附件1

黑土地保护性耕作工作行事历

| 序号 | 时间 | 重点工作 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3月底前 | 将年度工作任务分解，落实好作业主体和作业地块。 |
| 2 | 4月底前 | 建立定期调度机制，每周调度保护性耕作工作进展。组织各地开展技术培训，规范技术应用。 |
| 3 | 5月底前 | 印发年度实施方案，落实周调度机制，及时准确掌握各地工作进展。 |
| 4 | 6月底前 | 推动任务完成。落实周调度机制，掌握工作进展。 |
| 5 | 7月底前 | 组织专家开展技术指导，推动保护性耕作规范高效实施。组织各地开展保护性耕作宣传活动，带动农户规范应用保护性耕作技术。 |
| 6 | 8月底前 | 督促开展保护性耕作实施面积核查工作。 |
| 7 | 9月底前 | 督促各地开展保护性耕作实施面积核查工作，派出专家下沉高标准应用基地开展技术指导工作。 |
| 8 | 10月底前 | 开展现场观摩等活动，宣传保护性耕作好处。督促旗县做好测产工作。 |
| 9 | 11月底前 | 调度保护性耕作作业补助资金兑付情况，督促各地加快资金兑付。谋划绩效考评工作，总结保护性耕作工作成效。 |
| 10 | 12月底前 | 总结年度工作成效，谋划下一年工作要点。 |

附件2

免耕播种远程监测作业机组备案登记表

旗（县、区、市、垦区）        乡（镇、农场）          村（农场生产队）

| 农机作业服务组织或农机户名称 |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农机作业服务组织或农机户负责人 姓名 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 拖拉机 |  | 型号 |  |  | 车牌号 |  |  |  |
|  |  | 车架 |  |  | 发动机号 |  |  |  |
|  |  | 电瓶电压 |  |  | 购置时间 |  |  |  |
| 免耕播种机 |  | 型号名称 |  |  | 作业幅宽 |  |  |  |
|  |  | 牵引/悬挂 |  |  | 行数 |  |  |  |
| 拖拉机照片（现场采集） |  |  |  |  |  | 机具照片（现场采集） |  |  |
| 远程监测终端设备安装情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SIM卡号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 负责人 | 姓名（签字） |  |  |  |  | 安装调试情况 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  | 安装时间 |  | 年 月 日 |
| 农机作业服务组织或农机户负责人签字 |  |  | 年 月 日 |  |  | 乡镇农牧部门工作人员签字 |  | 年 月 日 |

注：此表一式三份，农机作业服务组织或农机户、乡镇农牧部门、安装单位各一份。

附件3

免耕播种作业合同（供参考）

甲方（土地经营者）：

乙方（提供作业服务者）：

经双方友好协商，在平等互利的基础上，甲、乙双方达成共同条款如下：

1.甲方将前茬作物为      的耕地，委托乙方进行作业（A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种），作业价格为   元/亩(1亩=666.7平方)。

甲方要在规定时间内将能够实施作业的地块提供给乙方，为乙方开展作业创造方便条件。作业结束后，经双方验收认可后，甲方按方式（A、直接付费方式；B、从补助资金中扣除方式）向乙方支付作业费。

| 耕地所在旗 | 耕地所在乡镇 | 耕地所在村 | 耕地位置描述 | 作业面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ︰ |  |  |  |  |  |
| 合计 | —— | —— | —— |  |  |

2.乙方作业机组已经安装远程监测设备，并在旗县农牧部门登记备案，能够保证正常作业、适时监测及数据上传；作业质量符合相关标准或双方约定。

3.乙方作业机组为马力拖拉机配套幅宽为米（或行）的免耕播种机。

4.任何一方违约所造成的损失，均由违约方负责赔偿。

5.因天气等不可抗力或其它意外事件使得本合同无法履行的，可以解除本合同，双方不承担违约责任。

6.其它约定。

# 本合同一式叁份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效，具有同等法律效力，单方更改无效。甲、乙双方各一份，另一份由乙方与《农机作业单》一并报旗县农牧部门。旗县农牧部门按照最终核定的合格面积兑付补助资金。甲、乙双方发生纠纷，可向村委会或乡镇人民政府申请调解，也可向当地合同仲裁机构或人民法院提出仲裁或诉讼。

甲方负责人签字：               身份证号码：

手机号码：                         年    月    日

乙方负责人签字：               身份证号码：

手机号码：                         年    月    日

附件4

免耕播种作业单

# 乡、村名称：

# 种植作物：      技术模式：[ A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 技术模式 | 土地经营者签字 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手签字 | 作业机手 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农机作业服务组织或农机户负责人签字：            农机作业服务组织或农机户负责人联系电话：

备注：本表中的农机作业服务组织或农机户负责人是指在乡镇农牧部门备案的作业机组所有人；作业机手是指开展免耕播种作业的作业机组操作者。

附件5

人工抽查记录表（供参考）

作业机组：                                 土地经营者：                                         作业时间：

# 种植作物：               技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 地块面积（亩） |  | 秸秆覆盖情况评价 |  |  | 播种作业质量评价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 观测点 | 播前 | 播后 | 观测点 | 出苗情况 |
|  |  | 1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |
|  |  | 4 |  |  | 4 |  |
|  |  | 5 |  |  | 5 |  |
| 前茬作物 |  | 结论 |  |  | 结 论 |  |
| 技术模式 |  |  |  |  |  |  |

抽查时间：    年  月  日   抽查地点：                                 抽查人：             记录人：            审核人：

附件6

# 免耕播种作业验收单

# 乡、村名称：

# 种植作物：                    技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业 时间 | 作业面积（亩） | 技术模式 | 作业质量 | 土地经营者 联系方式 | 作业机手 姓名 | 作业机手 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户 名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇农牧部门（盖章）          乡镇农牧部门：                 联系人：                          联系电话：

备注：本表公示无异议后，作为核算补助金额的依据。

附件7-1

内蒙古2024年保护性耕作补助资金明细表（土地经营者已支付作业费）

盟市、旗县、乡镇、村名称：

# 种植作物：           技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 土地经营者 开户行 | 土地经营 者账号 | 土地经营者 联系方式 | 作业地点 （细化到县乡村） | 作业 面积 (亩) | 技术模式 | 补助 标准 (元/亩) | 补助 金额（元） | 农机作业服务组织或农机户名称 | 作业费 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：此表一式两份，旗县农牧部门存档一份，报财政部门一份。补助资金兑付对象是本表中所列的土地经营者。

乡镇（盖章）                  农机站负责人（签字）

附件7-2

保护性耕作补助资金明细表（作业费从补助资金中扣除）

# 乡镇、村名称：

# 种植作物：               技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点 | 作业面积(亩) | 技术模式 | 补助 标准 (元/亩) | 土地经营者开户行 | 土地经营者 账号 | 补助资金 差额 （元） | 作业服务组织或农机户名称 | 作业服务组织或 农机户 开户行 | 农机作业服务组织或农机户账号 | 作业费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 备注：此表一式两份，旗县农牧部门存档一份，报财政部门一份。

# 补助资金差额指从补助资金中扣除作业费的余额。补助资金差额兑付给土地经营者，作业费兑付给农机作业服务组织或农机户

# 乡镇（盖章）                      农机站负责人：

附件8

# 内蒙古2023年保护性耕作补助情况汇总表

盟市（农垦集团）、旗县（垦区）：

# 种植作物：              技术模式：[A：秸秆少量覆盖免少耕播种，B：秸秆部分覆盖免少耕播种，C：秸秆全量覆盖免少耕播种]

| 序号 | 土地经营者 姓名或名称 | 作业地点（细化到县乡村） | 土地经营者 联系方式 | 农机作业服务组织或农机户名称 | 农机作业服务组织或农机户负责人联系 方式 | 实施面积(亩) | 技术模式 | 补助标准 （元/亩） | 补助金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 填报单位（公章）                   填报人：                      联系电话：                       填报时间：     年   月   日

附件9

喀喇沁旗2024年耕地深松整地作业项目

领导小组成员名单

组  长：  比其格图  喀喇沁旗政府副旗长

副组长：  郭亚军    喀喇沁旗农牧局局长

成  员：  李艳杰    喀喇沁旗财政局副局长

苗忠洁    喀喇沁旗农牧技术推广中心主任

宋锦楠    喀喇沁旗乃林镇副镇长

王  建    喀喇沁旗农牧中心副站长

领导小组下设办公室，办公室设在农牧局，办公室主任由苗忠洁兼任。