## 2023
2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细
序号 | 项目名称 | 项目实施 单位 | 主要建设内容 | 年度 | 产业项目 | 项目实施地点 | 建设周期 |  | 主管部门 | 投入资金 | 是否完工
[7 empty] | 开始日期 | 结束日期 |  |  |  |  | 旗级
合计 | [9 empty] | 18058.1677 | 98
1 | 赤峰宏福现代农业产业园项目（连栋玻璃温室温室一） | 锦山镇 | 建设生产温室建筑面积101087.5平方米，宏福农业自筹建设25万平米。其中：一期建50000平方米，宏福农业自筹建设12.5万平米；二期建51087.5平方米，宏福农业自筹建设12.5万平米。 | 2023 | 是 | 锦山镇龙山村 |  | 其他村 | 乡村振兴局、发改委 | 9055.3 | 是 | 0 |  | 0
2 | 喀喇沁旗现代农业产业园排水工程项目 | 锦山镇 | 新建钢筋混凝土排水管道总长4.39km，其中园区内敷设1.33km，园区外敷设3.06km；新建排水检查井50座；穿越道路1处；穿越堤防1处。 | 2023 | 是 | 锦山镇龙山村 |  |  | 乡村振兴局 | 520 | 是 | 526.6629 | 否 | 0
3 | 监测户养牛项目 | 相关乡镇街道 | 用于监测户购买基础母牛，监测户每买1头牛补助5000元，每户最高不超过10000元。 | 2023 | 是 | 喀喇沁旗 |  | 脱贫村 | 农牧局 | 31 | 是
4 | 经济林及林下经济项目 | 相关乡镇街道 | 美林镇试验种植榆黄菇、榛蘑、栗子菇、猴头菇等10个品种，种植面积10.1亩，种植木耳10亩，元蘑11亩；河南街道马鞍山实验种植杏鲍菇、木耳、猴头菇、榆黄蘑，种植面积10.6亩；林菌种植796.3亩、林药种植1192.2亩、林禽棚舍1913㎡。对符合补贴规模的36处经济林产业，进行产业基础设施配套。修田间作业路10270米；铺设主管道22455米；铺设滴灌带84200米；安水泵14台；安发电机2台；安变压器3台；建井房4间；打井13眼；建蓄水池3座。 | 2023 | 是 | 王爷府镇、美林镇、河南街道 |  |  | 林草局 | 277.25 | 是 | 0 |  | 0
5 | 设施农业奖补项目 | 锦山镇、小牛群镇 | 设施羊肚菌高标准示范区落实在小牛群镇金地村，采用“装配式高效节能四季温室”建造模式，大棚架构由南北双面棚组成，全钢架地面组装，不破坏土壤耕作层，综合占地150亩，建设装配式高效节能四季温室40栋。其中，一期建设20栋，种植面积50亩。新打机电井2眼，铺设输水管路2500延长米。新增160kV 变压器1台,架设高低压线路2500千米。锦山镇阳坡村现代农业产业园食用菌种植21.64亩。 | 2023 | 是 | 小牛群镇金地村、锦山镇阳坡村 |  |  | 农牧局 | 173.42 | 是
6 | 桥头湾子村定供基地项目 | 河北街道 | 建设高效生态温室23栋（总面积46084平方米、总长度2955延长米）和分拣包装中心、控制室、机井房、水肥站，以及配套自动放风、数控水肥一体化、智能化控制、采暖等系统和硬化、排水等设施。 | 2023 | 是 | 桥头湾子村 |  |  | 乡村振兴局 | 950.4 | 是
7 | 农村厕所改造项目 | 11个乡镇街道 | 新建农村室内水厕1000户 | 2023 | 否 | 喀喇沁旗 |  |  | 乡村振兴局 | 330 | 是
8 | 石灰窑村村级道路建设项目 | 十家满族乡 | 石灰窑村4-6组新建道路，全长3.697公里，路基宽8米，路面宽度7米+2×0.5米土路肩，路面结构为0.04米沥青混凝土面层+0.2米水泥稳定碎石+0.2米天然砂砾垫层。 | 2023 | 否 | 石灰窑村 |  | 其他村 | 乡村振兴局 | 333 | 是 | 45.0718 |  | -19.1482
9 | 砬子沟村通村道路硬化项目 | 王爷府镇 | 新建砬子沟到白太沟村，道路长度共计 8200米，路基宽 7 米，路面宽 6 米。 | 2023 | 否 | 砬子沟 |  |  | 乡村振兴局、 发改委 | 400 | 是
10 | 喀喇沁旗2023年雨露计划项目 | 11个乡镇街道 | 对脱贫户（监测户）符合条件的在校生进行教育资金扶持。 | 2023 | 否 | 喀喇沁旗 |  |  | 乡村振兴局 | 62.7 | 是
11 | 赤峰市农牧业科技产业园（畜牧）道路建设工程 | 西桥镇 | 对畜牧基地到锦平路路面进行重建，主要是5公分沥青+20cm水稳层+30cm沙砾。加排水加挖石方，道路总长800米，宽6米。 | 2023 | 否 | 恩州村 |  |  | 乡村振兴局 | 90.2626 | 是 | 11.9474 |  | -2.79
12 | 赤峰市农牧业科技产业园（农业）道路建设工程 | 西桥镇 | 建砂石路5600米，宽(环路5米，田间主路6米)，道路性质为砂石路，5cm集配砂砾+20cm天然砂砾。 | 2023 | 否 | 恩州村 |  |  | 乡村振兴局 | 105.139 | 是 | 6.6103 |  | -3.2507
13 | 西桥镇人居环境整治垃圾箱项目 | 西桥镇 | 购置能与小型垃圾收集车配合使用的垃圾箱170个（3立方米/个）。 | 2023 | 否 | 恩州村、西桥村、东土城子村、六家村 |  |  | 乡村振兴局 | 24.429 | 是 | 0 |  | #VALUE!
14 | 王爷府镇喇嘛地村定供基地 | 王爷府镇 | 采用设计、施工、运营一体化建设模式新建高效生态日光温室示范园区50亩，在现有产业发展基础上提高农业综合生产力，配备自动卷帘系统、温湿控制系统、自动化滴灌水肥一体装置等，逐步实现智能化管理、标准化种植、园区化运行。 | 2023 | 是 | 喇嘛地村 |  |  | 乡村振兴局 | 204 | 是
15 | 陈家营子至二节地通村道路工程 | 交通局 | 路线全长17.069km。路面结构采用沥青混凝土路面，路基土方22.19万m3，路基 石方22.63万m3。沥青混凝土面层为 119.135 km2，水泥稳定级配碎石基层（5:95）为124.667km2，石渣功能层为 145.515km2。路基防护采用重力式挡土墙、护坡和石笼防护及主动防护网等。路基排水采用梯形边沟和急流槽等。过水路面 50m/处，涵洞52道。平面交叉7处。 | 2023 | 否 | 马鞍山村 |  |  | 民委 | 526 | 是
16 | 喀喇沁旗农牧业良种培育标准化种植示范项目 | 种猪场及科技示范园区 | 1.中蒙药材良种繁育及标准化生态种植示范区建设，种子选育建设面积80亩，黄芪标准化种植面积120亩，建设林下射干标准化示范区300亩；2.设施蔬菜新品种示范推广及育苗温室建设；3.种猪优良新品种扩繁。 | 2023 | 是 | 喀喇沁旗中药材示范园、种猪场、农业科技示范园区 |  |  | 农牧局 | 346.1434 | 是 | 2.8566 |  | 0
17 | 古山村智能出菇房项目 | 美林镇 | 新建智能出菇房6栋，每栋231平方米，连接廊道160平方米，总建筑面积1546平方米。配套6台独立食用菌专用空调及生物质锅炉。 | 2023 | 是 | 古山村 |  |  | 民委 | 40 | 是 | 0 |  | -35.4638
18 | 南台子乡五家村储藏窖项目 | 南台子乡 | 新建贮藏窖1座1000平方米，地磅200吨一座。 | 2023 | 是 | 五家村 |  |  | 民委 | 55.32 | 是 | 0.92978 |  | -4.7502
19 | 新地村仓储窖 项目 | 南台子乡 | 新建贮藏窖1座1500平方米，配套附属设施，建附属用房100㎡一处。 | 2023 | 是 | 新地村 |  | 脱贫村 | 组织部、农牧局 | 82.5 | 是 |  |  | 82.5
20 | 十家村手工粘豆包制作车间项目 | 十家满族乡 | 占地面积1200㎡，建设加工车间500㎡及相应的配套设备；配套变压器1台，输变线路100米、水源井1眼及配套；地面硬化700㎡；围墙150延长米；辅助用房200㎡，配套供暖设备。 | 2023 | 是 | 十家村 |  | 脱贫村 | 组织部、农牧局 | 37 | 是
21 | 烧锅营子村中蒙药材深加工 项目 | 牛家营子镇 | 在老年公寓原址改建生产车间500平，仓储库房400平，小型保鲜库120平，办公用房、工人生活区300平，采暖及管网改造、供电系统含变压器增容、房屋彩钢顶子加固翻新、大门口改建等。 | 2023 | 是 | 烧锅营子村 |  | 其他村 | 组织部、农牧局 | 70 | 是 | 0 |  | -30.8106
22 | 北窝铺村种鸭养殖圈舍项目 | 小牛群镇 | 建设3960平米种鸭养殖圈舍 | 2023 | 是 | 北窝铺村 |  | 脱贫村 | 组织部、农牧局 | 38 | 是 | 0 |  | -67.5876
23 | 三百垅村包装材料厂项目 | 乃林镇 | 项目占地面积5亩，建筑面积2100平方米。其中建设生产车间900平方米、仓储库房900平方米、办公室50平方米、职工休息室60平方米、食堂30平方米、锅炉房30平方米、存样间30平方米、监控机房20平方米、淋浴间30平方米、工具库房50平方米。 | 2023 | 是 | 三百垅村 |  |  | 组织部、农牧局 | 35 | 是 | 0 |  | -86.3644
24 | 永丰村粮食深加工项目 | 牛家营子镇 | 购置杂粮深加工设备3套；购置烘干设备1套；建加工厂房240平米，成品库房240平米，原料库500平米；料场硬化1000平米；安装100KW变压器1台，安装地磅1台。 | 2023 | 是 | 永丰村 |  |  | 组织部、农牧局 | 35 | 是
25 | 哈拉海沟村冷棚项目 | 王爷府镇 | 项目总投资130万元，国家投资125万元，自筹5万元(投工投劳)。新建冷棚75亩，配套附属设施。 具体施工项目为：1.电力设备； 2.土地平整；3.管路修建；4.新建冷棚；5.水泵设备；6.机电井等。 | 2023 | 是 | 哈拉海沟村 |  |  | 组织部、农牧局 | 35 | 是
26 | 朝阳沟村仓储窖 项目 | 南台子乡 | 新建贮藏窖1座1500平方米，配套附属设施；建附属用房100㎡一处 | 2023 | 是 | 朝阳沟村 |  |  | 组织部、农牧局 | 35 | 是 |  |  | 35
27 | 喀喇沁旗柴家沟生态清洁小流域综合治理工程 | 水利局 | 加高培厚堤防5045m，新建堤防1963m，新建护岸19505m，新建穿堤建筑物6座，疏浚河道6474m。 | 2023 | 否 | 牛家营子镇 |  |  | 水利局 | 202.5 | 是
28 | 内蒙古赤峰市喀喇沁旗锡泊河防洪工程 | 水利局 | 加高培厚堤防5045m，新建堤防1963m，新建护岸19505m，新建穿堤建筑物6座，疏浚河道6474m。 | 2023 | 否 | 喀喇沁旗 |  |  | 水利局 | 2040.3 | 是
29 | 防贫保 | 乡村振兴局 | 对全旗22万常住人口实施防贫保险项目。 | 2023 | 否 | 喀喇沁旗 |  |  | 乡村振兴局 | 320 | 是
30 | 驻村工作队补贴 | 财政局 | 对全旗161个行政村的驻村工作队发放取暖补助。 | 2023 | 否 | 喀喇沁旗 |  |  | 财政局 | 16.1 | 是
31 | 示范镇、村规划、三变规划 | 乡村振兴局 | 对2个三变改革村、6个乡村振兴示范村、1个乡村振兴示范镇做乡村振兴规划。 | 2023 | 否 | 古山村、雷营子村、喇嘛地村、三家村、马鞍山村、牛家营子村、龙山村、桥头湾子村 |  |  | 乡村振兴局 | 80 | 是
32 | 四好农村公路管理费 | 交通局 | 农村日常养护及桥梁建设 | 2023 | 否 |  |  |  | 交通局 | 57.7 | 是
33 | 锦山宏福产业园给水项目 | 乡村振兴局 | 水平导向钻进给水管线558.54延长米，安装160KVA变压器1台，埋设高压电缆500延长米、低压电缆500延长米。 | 2023 | 否 | 龙山村 |  |  | 乡村振兴局 | 92 | 是
34 | 项目管理费 | 乡村振兴局 | 从中央、自治区、赤峰市专项衔接资金中按照1%抽取项目管理费。 | 2023 | 否 | 喀喇沁旗 |  | 脱贫村 | 乡村振兴局 | 118.821 | 是
35 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河南街道 | 新打深 井1眼，铺设600米主管道 | 2023 | 否 | 马鞍山羊场4、6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 95.7 | 是 | 9.7373 |  | 0.4373
36 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 小牛群镇 | 更新主支及入户管路2400米，更换插卡水表65块 | 2023 | 否 | 通太沟村3、7组（西沟） |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 22.4 | 是 | 0 |  | -2.402
37 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 小牛群镇 | 新建水源 一 处，配备变压器1 台，管路200米与原管路对接 | 2023 | 否 | 白石台沟5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 19.13 | 是 | 0 |  | -1.2719
38 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 改建分支管路 2000米，恢复水泥路面 | 2023 | 否 | 金家店村12组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 51.2 | 是 | 0 |  | 0
39 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新打水源井 一眼，更换管路1600米 | 2023 | 否 | 南荒村1、2组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 12.2652 | 是 | 0 |  | 0
40 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新打 水源井一眼。 | 2023 | 否 | 铁沟门村5组东台子 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 5.3931 | 是 | 0 |  | 0
41 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新打水源井二眼及配套 | 2023 | 否 | 石灰窑村3组河南顺及明安山西家属院 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 27.5056 | 是 | 0 |  | 0
42 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新建输配 水管网总长度2440m, 闸阀井5座，安装加压泵一个 | 2023 | 否 | 上店村2、8组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 20 | 是 | 0 |  | -11.0435
43 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 西桥镇 | 新建应急供水 点一处。 | 2023 | 否 | 高营子村5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 6 | 是 | 0 |  | 0
44 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 西桥镇 | 新建8寸输水管道约5000米与新窝铺村 供水主管道对接，预留姜家店村并入自来水厂接口。新建闸 阀井3座。配套管道泵4台套(自来水厂2台套、新窝铺米 营子泵房2台套),变频2台套(自来水厂1 台套、新窝铺米营子泵房1 台套),增容自来水厂变压器1 台 | 2023 | 否 | 草地梁村、耗牛营子村、姜家店村、新窝铺村草地梁村、耗牛营子村、姜家店村全村，新窝铺村5、8组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 115 | 是 | 0 |  | 0
45 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新 建水源井一眼，维修大口井2眼，井房3座，配套水泵、变频、消毒设备，铺设管路2800米，200m³蓄水池一座。 | 2023 | 否 | 大水清村4、5、6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 68 | 是
46 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 小牛群镇 | 新打机电 井1眼，井房1座，配套水泵1 台，变频1 台，配套管路2500 米及入户。 | 2023 | 否 | 东卡拉村13组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 24.5 | 是 | 0 |  | -1.97
47 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 小牛群镇 | 维修机 电井一眼，配套水泵一台，变频一台，铺设主支管路4000米及安装入户。 | 2023 | 否 | 北窝铺村7、8、9组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 36.31 | 是 | 0 |  | -3.7407
48 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 南台子乡 | 配套水泵、 变频器、磁卡表、新建闸阀井、建设管路2400米及入户管路。 | 2023 | 否 | 朝阳沟村2组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 30.26 | 是 |  |  | 0
49 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新建100m³ 蓄水池1座，铺设管路2000米 | 2023 | 否 | 张家窝铺村1、2、3、5、6、7、8组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 20 | 是 | 0 |  | 0
50 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 新建集中供水点一处。 | 2023 | 否 | 砬子沟村6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 5.6291 | 是
51 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 新建水源1处、管路1300米、水泥路面破碎、恢复200平方米。 | 2023 | 否 | 东局子村4、5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 17.5 | 是 | 0 |  | -45.0475
52 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河南街道 | 新打井1 眼，铺设管路3000米。 | 2023 | 否 | 扁担沟村3、4、6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 62.5475 | 是 | 7.5295 |  | 0.077
53 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 老管路需更新2000米，安装入户。 | 2023 | 否 | 三家村6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 47.6989 | 是 | 0 |  | -40.6089
54 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 新打水源井一眼，建设管道工程3600米。 | 2023 | 否 | 汤土沟村塔巴沟 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 85.752 | 是 | 0 |  | -18.752
55 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河南街道 | 新建水质净化工程1处，建设管道工程2000 米。 | 2023 | 否 | 河南东村5组柳条沟 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 84.6089 | 是 | 2.9965 |  | -4.3946
56 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新打水源井1眼，井房1座，水泵、变频、电力设备等相关配套，与原管路对接。 | 2023 | 否 | 长皋村10、12、13组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
57 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新打水源井1眼，新建井房1座，水泵、变频、电等相关配套，与原管路对接。 | 2023 | 否 | 长皋村5、11组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
58 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新打机电井1眼，建井房1座，配套相关水泵、变频、电力设备，与原管路对接。 | 2023 | 否 | 马架子村8组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
59 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新打机电井1眼，建井房1座，配套相关水泵、变频、电力设备，与原管路对接。 | 2023 | 否 | 马架子村4、5、9组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
60 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 南台子乡 | 在五家村五家营子南河南岸新打深井1眼，建设井房1座，配套水泵及主管路电路电力配套。 | 2023 | 否 | 李家店村4、5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 37.7779 | 是
61 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 南台子乡 | 安装水表，新建闸阀井、变压器、维修管路。 | 2023 | 否 | 川心店村2、3、4组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
62 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 南台子乡 | 在李家店村3组邻原有供水井120米处新打深井1眼，建设井房1座，配套水泵及主管路电力配套。 | 2023 | 否 | 李家店村3组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
63 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 南台子乡 | 在五家村小西沟沟口新打深井1眼，建设井1座，配套水泵及主管路电力配套。 | 2023 | 否 | 五家村4、5、7组安全饮水项目 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
64 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河南街道 | 新建水源井1眼，配套水泵、变频各1台套。 | 2023 | 否 | 樱桃沟村1组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是 | 0
65 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河南街道 | 改建集中供水点1处，更换水泵1台套。 | 2023 | 否 | 马鞍山村1组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是 | 0
66 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河南街道 | 新建水源井1眼，配套水泵、变频各1台，新建井房1座(2层，15m²),架设低压线路400米。 | 2023 | 否 | 樱桃沟村11组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是 | 0
67 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新建水源井1眼及配套、井深150米、管路1500米。 | 2023 | 否 | 铁沟门村7组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
68 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新建水源井1眼，管路1000米。 | 2023 | 否 | 团结村16组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
69 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新打井1眼、井深200米，管道2500米。 | 2023 | 否 | 南荒村6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
70 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新建水源井1眼及配套设施。 | 2023 | 否 | 野猪沟村5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
71 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新建水源井1眼及配套设施。 | 2023 | 否 | 山前村7、8组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
72 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 牛家营子镇 | 新建水源井1眼及配套。 | 2023 | 否 | 团结村7组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
73 | 牛家营子为民服务中心 | 牛家营子镇 | 牛家营子为民服务中心 | 2023 | 否 | 牛家营子镇 |  |  | 旗供销联社 | 15.5 | 是 | 0.28213 |  | -1.2179
74 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 西桥镇 | 新打水源井1眼，新建管理房1间，配套潜水泵1台套，变频设备1台套，紫外线消毒设备1台套，地埋电缆400米。新埋设3吋输水管道1230延长米，2吋输水管道2620延长米，4分入户输水管道3200延长米，安装IC卡水表128块。 | 2023 | 否 | 吉旺营子村1、2组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 38 | 是 | 0 |  | 0
75 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 西桥镇 | 新打水源井1眼，新建管理房1间，配套潜水泵1台套，变频设备1台套，紫外线消毒设备1台套。新埋设3吋输水管道500延长米，高压线200米，50KVA变压器1台套。 | 2023 | 否 | 二道营子村1、9组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 16 | 是 | 0 |  | 0
76 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 打井1眼水泵等配套。 | 2023 | 否 | 兴隆村6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 30.0336 | 是 | 0 |  | 0
77 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 新建水源井1眼及配套。 | 2023 | 否 | 砬子沟村7组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是 | 0 |  | 0
78 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 新建水源井1眼及配套。 | 2023 | 否 | 三家村5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是 | 0 |  | 0
79 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 新建水源井1眼及配套。 | 2023 | 否 | 三家村9组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是 | 0 |  | 0
80 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 王爷府镇 | 安全饮水项目。计划使用改革试验区12万元，新打井1眼，铺管路1300米，配套水泵、变频设备，建井房1座。 | 2023 | 否 | 柳条沟村5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
81 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 河北街道 | 新打水源井1眼及配套，新建管路280延米，井房1座。 | 2023 | 否 | 桥头湾子村1-7组、9组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 8.2 | 是
82 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 新打机电井1眼，建井房1座(地上，地下双层),配套管路100米与原管路对接，闸阀井1座，配套水1台，消毒设备1台，变频设备1台，架设低压线150米。 | 2023 | 否 | 两家村2组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 40 | 是
83 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 新打机电井1眼，建井房1座(地上，地下双层),配套水泵1台。消毒设备1台，架设低压线100米。 | 2023 | 否 | 美林村6组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
84 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 新打机电井1眼，新建井房1座(地上，地下双层)，配套管路100米与原管路对接，闸阀井1座，配套水1台，消毒设备1台，变频设备1台，架设低压线120米。 | 2023 | 否 | 旺业甸村2、3组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
85 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 新打机电井1眼，建井房1座(单层)，配套水泵1台。消毒设备1台，架设低压线30米。 | 2023 | 否 | 东局子村9组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
86 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 新打机电井1眼，建井房1座(地上，地下双层),铺设管路50米与原管路对接，闸阀井1座，配套水1台，消毒设备1台，变频1台，架设低压线80米。 | 2023 | 否 | 旺业甸村7、8组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
87 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 美林镇 | 建井房1座(单层)，消毒设备1台。 | 2023 | 否 | 罗圈铺村3组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 |  | 是
88 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 小牛群镇 | 新打机电井1眼，建井房1座，配套管路200米，与原管路对接，配套水泵1台，变频1台，架设低压线200米。 | 2023 | 否 | 狮子沟村5组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是 | 0
89 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 小牛群镇 | 新打机电井1眼，新建房1座，铺设管路50米与原管路对接，配套水泵1台，变频1台，架设低压线50米。 | 2023 | 否 | 黄家窝铺村2组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是 | 0
90 | 喀喇沁旗安全饮水项目 | 十家满族乡 | 新打机电井1眼，建井房1座，配套相关水泵、变频、电力设备，与原管路对接。 | 2023 | 否 | 上烧锅村4组 |  |  | 水利局、乡村振兴局 | 0 | 是
91 | 旗级为民服务中心 | 旗供销联社 | 旗级为民服务中心 | 2023 | 否 | 旗供销联社 |  |  | 旗供销联社 | 111 | 是 | 28.9617 |  | -10.0383
92 | 锦山为民服务中心 | 锦山镇 | 锦山为民服务中心 | 2023 | 否 | 锦山镇 |  |  | 旗供销联社 | 15.617 | 是 | 2.0766 |  | 0.69356
93 | 河北街道为民服务中心 | 河北街道 | 河北街道为民服务中心 | 2023 | 否 | 河北街道 |  |  | 旗供销联社 | 14.57 | 是 |  |  | 14.57
94 | 乃林为民服务中心 | 乃林镇 | 乃林为民服务中心 | 2023 | 否 | 乃林镇 |  |  | 旗供销联社 | 11.455 | 是 | 0.98086 |  | 10.335
95 | 美林为民服务中心 | 美林镇 | 美林为民服务中心 | 2023 | 否 | 美林镇 |  |  | 旗供销联社 | 12.5 | 是 | 0.0998 |  | -0.4002
96 | 小牛群为民服务中心 | 小牛群镇 | 小牛群为民服务中心 | 2023 | 否 | 小牛群镇 |  |  | 旗供销联社 | 6.6 | 是 | 8.0987 |  | 1.6987
97 | 河南街道为民服务中心 | 河南街道 | 河南街道为民服务中心 | 2023 | 否 | 河南街道 |  |  | 旗供销联社 | 12.3089 | 是 | 0.3451 |  | 0.9539
98 | 王爷府为民服务中心 | 王爷府镇 | 王爷府为民服务中心 | 2023 | 否 | 王爷府镇 |  |  | 旗供销联社 | 11.92 | 是 | 0.24519 |  | -0.83481

## 2024
2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完工明细表
序号 | 项目名称 | 项目实施 单位 | 主要建设内容 | 年度 | 项目实施地点 | 建设周期 |  | 主管部门 | 是否完工
[6 empty] | 开始日期 | 结束日期
1 | 喀喇沁旗食用菌菌包现代化生产加工建设项目（智能发菌室） | 小牛群镇 | 占地8.1亩，建设5400平方米食用菌智能发菌室。 | 2025 | 小牛群镇 |  |  | 发改委 | 是
2 | 喀喇沁旗南台子乡易地扶贫搬迁小区雨水管网建设项目 | 南台子乡 | 铺设雨水管道2248.92米，其中：管径为DN300II级钢筋混凝土管长度410米，管径为DN400II级钢筋混凝土管长度1473.91米；管径为DN500II级钢筋混凝土管长度336.71米；管径为DN600II 级钢筋混凝土管长度28.3米；新建雨水检查井66座，雨水口130座；拆除及恢复混凝土道路路面11982.69平方米；管道土方开挖8849.8立方米，管沟回填砂7661.8立方米。 | 2025 | 南台子乡 |  |  | 发改委 | 是
3 | 赤峰市喀喇沁旗美林镇两家村以工代赈产业路建设项目 | 美林镇 | 本项目拟对两家村硬果番茄产业园区道路进行硬化，硬化水泥路总长度6.496km，共计包含12条路线，路面宽度为2.5m、3.5m。水泥路硬化17795平方米；设置水泥过路管涵5道。硬化道路厚度为0.18米。 | 2025 | 美林镇 |  |  | 发改委 | 是
4 | 锦山镇瓦房地村中药材仓储窖项目 | 锦山镇 | 建设加工车间400平方米，仓储库房600平方米，药材晾晒场2500平方米，围墙300延长米、地磅1台及药材加工设备。 | 2025 | 瓦房地村 |  |  | 民委 | 是
5 | 乃林镇北山根设施农业产业园冷藏保鲜库建设项目 | 乃林镇 | 拟建蔬菜冷鲜库。新建冷鲜库一座，建筑面积700㎡，地上一层，主体为钢结构。配套冷鲜库制冷设备及其他附属设施。 | 2025 | 北山根村 |  |  | 民委 | 是
6 | 西桥镇二道营子村保鲜库项目 | 西桥镇 | 建设600平方米气调保鲜库一座，及配套制冷设备。 | 2025 | 二道营子村 |  |  | 民委 | 是
7 | 牛家营子镇张家窝铺村保鲜库建设项目 | 牛家营子镇 | 新建保鲜库一座，建筑面积400平方米，配套相关附属设施及设备。 | 2025 | 牛家营子镇 |  |  | 民委 | 是
8 | 王爷府镇王爷府村设施农业深耕改良示范项目 | 王爷府镇 | 购买深耕机10台 | 2025 | 王爷府村 |  |  | 民委 | 是
9 | 大牛群国有林场种苗基地欠发达国有林场巩固提升项目 | 林草局 | 1、场地平整、外排垃圾750㎡（林场自筹资金）； 2、储苗窖主体建筑500㎡（窖深3米、砖砼结构）； 3、储苗窖电路照明（林场自筹资金）； 4、储苗窖顶部回填500㎡。 | 2025 | 喀喇沁旗小牛群镇 |  |  | 林草局 | 是
10 | 大牛群国有林场特色林果欠发达国有林场巩固提升项目 | 林草局 | 1、红松接穗10000条； 2、嫁接费用10000株； 3、林地浇水、施肥10000穴； 4、砧木修枝整形抹芽10000株（林场自筹资金）； 5、林地防虫害150亩。 | 2025 | 喀喇沁旗小牛群镇 |  |  | 林草局 | 是
11 | 王爷府国有林场森林食品欠发达国有林场巩固提升项目 | 林草局 | 冻干设备及配套设施，厂区地面硬化、林产品深加工配套设备设施等、蓄水池、排水井及配套设施等、厂棚等。 | 2025 | 喀喇沁旗王爷府镇 |  |  | 林草局 | 是
12 | 王爷府国有林场特色林果欠发达国有林场巩固提升项目 | 林草局 | 培育容器果树苗4万株，配套附属设施等。 | 2025 | 喀喇沁旗王爷府镇 |  |  | 林草局 | 是
13 | 马鞍山国有林场林下中药材欠发达国有林场巩固提升项目 | 林草局 | 建设种植基地总面积100亩。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 林草局 | 是
14 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 河南街道 | 新建除氟设备间一座，新建集水池一座。新建蓄水池一座，新建检修井1座。 安装集中式除氟设备一套，新建紫外线消毒器一套。与原主管道连接。 | 2025 | 马鞍山村1组三棱子山 |  |  | 水利局 | 是
15 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 南台子乡 | 新打水源井一座，新建井房一座。新建检修井1座，铺设管道0.6km。 | 2025 | 南台子村九组西沟 |  |  | 水利局 | 是
16 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 小牛群镇 | 新打水源井一座，新建井房一座。检修井3座。铺设管道2千米，供水入户及安装水表 | 2025 | 大牛群村8组 |  |  | 水利局 | 是
17 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 锦山镇 | 1、打机电井100米，井房3m*3m两层，铺设DN110给水管道550米，DN63给水管道1400米，DN32给水管道1000米，DN20给水管道2800米，出水组合100套，闸阀井2座，低压电缆200m，18.5kw变频器1台，63消毒器1台，IC卡水表100块，空开2个，排气阀2个，逆止阀2个。 | 2025 | 牛头沟门村 |  |  | 水利局 | 是
18 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 牛家营子镇 | 建设分支管路和闸阀井，安装入户管路及水表。 | 2025 | 镇区 |  |  | 水利局 | 是
19 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 牛家营子镇 | 新打深井一眼，建设井房1座，配套电线、水泵、变频器等设备1套 | 2025 | 野猪沟村1、2组 |  |  | 水利局 | 是
20 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 河南街道 | 新打深井一眼，建设井房1座，配套电线、水泵、变频器等设备1套 | 2025 | 河南东村5组 |  |  | 水利局 | 是
21 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 河北街道 | 更换管路1200米，新安装水表385个，更换龙头，立杆等设备 | 2025 | 桥头湾子村1-7、9-11组 |  |  | 水利局 | 是
22 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 美林镇 | 新建集中供水点1处 | 2025 | 美林村4组 |  |  | 水利局 | 是
23 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 美林镇 | 新建水源工程1处，结构型式为截潜和大口井，铺设管路1250米与老井对接。 | 2025 | 罗圈铺村3组 |  |  | 水利局 | 是
24 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 小牛群镇 | 埋设输水管道2800米，入户56户，建闸阀井2个。 | 2025 | 黄窝铺村4组 |  |  | 水利局 | 是
25 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 锦山镇 | 在营子西新打深井1眼，建设井房1座，配套电线、水泵、调频器及输配水管路入户 | 2025 | 贵宝沟村6组 |  |  | 水利局 | 是
26 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 十家满族乡 | 新打大口井1眼，建井房1座，配套相关水泵、变频、电力设备，与原管路对接 | 2025 | 四道营子村9、10组 |  |  | 水利局 | 是
27 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 十家满族乡 | 新打机电井1眼，建井房1座，配套相关水泵、变频、电力等设备1套，与原管路对接 | 2025 | 三道营子村9组房后地 |  |  | 水利局 | 是
28 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 王爷府镇 | 新埋设输水管道3400米，水表82块，闸阀井3座 | 2025 | 大庙村2、3组 |  |  | 水利局 | 是
29 | 赤峰宏福现代农业产业园温室五— 建筑、土建及钢结构工程、土石方工程项目 | 锦山镇 | 此项目建设生产温室建筑面积50282.5平方米的建筑、土建及钢结构工程、土石方工程。规格为8m 跨双屋脊文洛玻璃温室，屋脊/桁架尺寸：4.00m，开间尺寸：5.00m，天沟高度：7.00m。 | 2025 | 锦山镇龙山村 |  |  | 农牧局 | 是
30 | 锦山镇田营子村日光温室项目 | 锦山镇 | 项目总占地面积20亩，新建日光温室大棚8栋，总建筑面积为7680平方米，建设内容包括主体建筑工程、配套基础设施工程两部分。 | 2025 | 锦山镇田营子村 |  |  | 农牧局 | 是
31 | 锦山镇全太村农副产品包装加工车间 建设项目 | 锦山镇 | 项目总占地面积为2400㎡，新建农副产品包装加工车间1处，建筑面积800㎡，配套室外水电等基础设施。 | 2025 | 锦山镇全太村 |  |  | 农牧局 | 是
32 | 锦山镇西荒村药材储存库项目 | 锦山镇 | 本项目占地面积1922.1平方米 ，总建筑面积约700平方米药材储存库，土建及钢结构工程，存储库主体为砖混结构，钢结构顶棚。 | 2025 | 锦山镇西荒村 |  |  | 农牧局 | 是
33 | 赤峰市喀喇沁旗中药材产地趁鲜加工仓储物流中心建设项目（一期）基础设施配套建设项目 | 牛家营子镇 | 建设喀喇沁旗中蒙药材趁鲜加工园区基础设施配套路面积15000平方米，以及配套雨水管道、污水管道、综合管沟、通信管道、给水管道、采暖管道、消防管道等。 | 2025 | 牛家营子镇 |  |  | 农牧局 | 是
34 | 牛家营子镇团结村新型装配式日光温室项目 | 牛家营子镇 | 建设大棚17栋，配套基础设。 | 2025 | 团结村 |  |  | 农牧局 | 是
35 | 牛家营子镇王家营子村中药材加工及仓储库项目 | 牛家营子镇 | 建设中药材加工及仓储库房600㎡。 | 2025 | 牛家营子镇王家营子村 |  |  | 农牧局 | 是
36 | 牛家营子镇仓窖村村巷硬化项目 | 牛家营子镇 | 硬化混凝土路面28893.54㎡。 | 2025 | 牛家营子镇仓窖片区 |  |  | 农牧局 | 是
37 | 牛家营子镇仓窖村G306两侧路面硬化项目 | 牛家营子镇 | 硬化混凝土路面30000㎡。 | 2025 | 牛家营子镇仓窖片区 |  |  | 农牧局 | 是
38 | 喀喇沁旗中药材种子种苗提质增效项目 | 牛家营子镇 | 试验面积450亩（包括对照面积），试验品种：桔梗、北沙参 、黄芪 、牛膝、防风等。 | 2025 | 牛家营子镇 |  |  | 农牧局 | 是
39 | 喀喇沁旗王爷府镇林下经济路附属设施提升改造工程 | 王爷府镇 | 新建道路总长度288m，起点位于现有喀喇沁旗王爷府镇林下经济路终点，终点与陈砬线相交，桩号范围：K0+000—K0+288。路基宽7.0m，路面宽6.0m，水泥混凝土路面，设计为四级公路；配套河道护坡、交通标志牌等相关附属设施。 | 2025 | 砬子沟村 |  |  | 农牧局 | 是
40 | 喀喇沁旗装配式高效节能日光温室项目 | 王爷府镇 | 新建集中连片装配式日光温室净面积275亩，脊高5米以上，跨度10米以上，。项目由群众自主建设，验收合格后，出具第三方评审报告，政府补贴评审金额的30%，最高每亩补贴5万元（按已有经验估计，每亩日光温室造价约15万元）。集中连片20亩以上配套水电等附属设施。 | 2025 | 银营子村、大西沟门村、大庙村、希庄村、下瓦房村 |  |  | 农牧局 | 是
41 | 美林镇设施农业农业塑料大棚项目 | 美林镇 | 在两家村、岗子村、吉祥庄村、金家店村新建塑料大棚310亩。 | 2025 | 两家村、岗子村、吉祥庄村、金家店村 |  |  | 农牧局 | 是
42 | 喀喇沁旗王爷府镇设施农业水电配套项目 | 王爷府镇 | 新建集中连片装配式日光温室及塑料大棚，给予水电配套。 | 2025 | 银营子村、大西沟门村、大庙村、希庄村、下瓦房村 |  |  | 农牧局 | 是
43 | 喀喇沁旗南台子乡设施农业水电配套项目 | 南台子乡 | 对新建58亩塑料大棚，给予水电配套。 | 2025 | 南台子村 |  |  | 农牧局 | 是
44 | 王爷府镇大西沟村农产品加工生产车间项目 | 王爷府镇 | 盘活闲置资产，在大西沟学校旧址的原有房屋内进行装修。地面硬化3700㎡，新建围墙150m。原有房屋维修更换6个门口，24个窗户，新建设保鲜库1处300㎡，安装变压器1台、地中衡1套及相关附属设施等。 | 2025 | 喀喇沁旗王爷府镇大西沟村2组 |  |  | 农牧局 | 是
45 | 美林镇金家店村食用菌菌棒加工项目 | 美林镇 | 1、新建菌棒、菌种加工车间600平方米，其中灭菌车间占地300平米，菌棒罐装车间300平米； 2、新建食用菌出菇棚7000平米。 | 2025 | 美林镇金家店村 |  |  | 农牧局 | 是
46 | 小牛群镇小梁地村集体经济土豆储藏窖项目 | 小牛群镇 | 项目占地2.5亩，建设1200平方米土豆储藏窖。 | 2025 | 小牛群镇小梁地村 |  |  | 农牧局 | 是
47 | 南台子乡川心店村基础母牛繁育基地项目 | 南台子乡 | 项目总投资约1000万元，其中衔接专项资金1000万元。财政投入资金用于建设牛舍3栋，建筑面积约9063.66平方米，配套安装高低压线路及给排水管路。 | 2025 | 川心店村 |  |  | 农牧局 | 是
48 | 牧士配套修路 | 西桥镇 | 建设长度2850米，4.5m宽水泥混凝土路面；浆砌石护坡1500㎡，M10浆砌片石，设计宽度6米，基础为浆砌片石；修砌配套挡水墙。 | 2025 | 西桥镇二道营子 |  |  | 农牧局 | 是
49 | 喀喇沁旗光伏帮扶项目 | 西桥、十家、乃林镇 | 在我旗西桥、十家、乃林三个乡镇建设光伏电站，共17.47MWp,帮扶全旗贫困人口1747 人。根据围栏占地面积共约 500.4亩。每个电站经集电线路汇集后，接入新建的 10kV开关站，10kV 开关站出一回线路T接入电网10kV线路。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
50 | 监测户养牛项目 | 农牧局 | 监测户养牛项目（30万元），针对监测户新购买基础母牛（每头300公斤以上）,采取先买后补、以奖代补的方式，每头牛补贴5000元，每户不超过10000元。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
51 | 设施食用菌补贴项目 | 农牧局 | 播种栽培的，每亩、每茬次净面积补贴2000元，菌袋栽培的，每袋每茬补贴0.3元。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
52 | 省外务工人员交通补贴费用项目 | 农牧局 | 针对全旗区外务工就业累计3个月以上的脱贫人口及监测人口发放一次性交通补助300元。 | 2025 | 到户 |  |  | 农牧局 | 是
53 | 喀喇沁旗2025年雨露计划项目 | 农牧局 | 用于对脱贫户在校的中职中专学生进行资助，每名学生每学期补助1500元。 | 2025 | 各村 |  |  | 农牧局 | 是
54 | 喀喇沁旗脱贫人口增收奖补项目 | 农牧局 | 通过先建后补的方式，扶持农户实施小种植、小养殖、小手工、小作坊等庭院经济项目，同时通过落实稳岗就业政策，引导脱贫户及监测户外出务工，进一步增加收入。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
55 | 喀喇沁旗2025年防贫保项目 | 农牧局 | 用于对我旗所有农村常住人口22万人进行防贫保障。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
56 | 项目管理费 | 农牧局 | 从中央、自治区、赤峰市衔接资金按照1%，抽取项目管理费。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
57 | “四好农村路” | 交通局 | 1、喀喇沁旗农村公路C229线过水路面修复工程。项目主要概况： 新建1-1.5米圆管涵60米，共计6孔、一孔长10米。新建水泥混凝土路面40米。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 交通局 | 是
58 | “四好农村路” | 交通局 | 2023年喀喇沁旗X186赤峰至按丹沟公路K67+436三家桥新建桥梁工程 1、建设规模:2023年喀喇沁旗X186赤峰至按丹沟公路K67+436三家新建桥梁工程为 3-16米中桥，桥梁中心桩号K67+436。上部采用 3-16米装配式预应力空心板，下部结构采用柱式墩，桩接盖梁桥台，钻孔灌注桩基础。桥梁全长54.06米，桥梁全宽8.5米，桥梁引道全长121 米。2、技术标准:公路等级:三级公路;设计速度:30公里/小时;路基宽度:7.5米，路幅形式:6.5米行车道宽+2X0.5米土路肩;桥梁宽度:8.5米(桥净宽7.5米+2x0.5米防护护栏);荷载等级:公路II级，设计洪水频率:1/50;引道路面结构:5cmAC-13细粒式沥青混凝土+20cm 水泥稳定碎石基层+20cm 水泥稳定碎石底基层+20cm天然砂砾功能层。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 交通局 | 是
59 | 喀喇沁旗畜牧业“百园千场万户”示范提升奖补项目 | 农牧局 | 重点以存栏牛 300头以上，存栏羊1000 只以上、存栏猪500头以上和存(出)栏禽5万只以上养殖规模为标准，按照无标建标、有标提标的原则，健全信息采集及管理系统，建立完善准确的生产记录档案，建立生产高效、产品安全、管理先进，具有示范引领作用的生产体系，实现全程质量控制，推动示范场标准化示范效益指标实施能力更强，收益更好。在建设提升成功的示范牧场中，每年优选部分规模化、标准化、智能化水平高的标杆示范牧场申报奖励。 | 2025 | 喀喇沁旗 |  |  | 农牧局 | 是
60 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 十家满族乡 | 新打机电井1眼，井房1座，配套水泵变频，低压线路50米，与原管路对接等。 | 2025 | 马架子村1.2.3.11.12组 |  |  | 水利局 | 是
61 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 十家满族乡 | 新打机电井1眼，井房1座，配套水泵变频，低压线路70米，与原管路对接等。 | 2025 | 马架子村7.9.10组 |  |  | 水利局 | 是
62 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 牛家营子镇 | 新打井1眼，井房1座及配套设备 | 2025 | 铁沟门村 |  |  | 水利局 | 是
63 | 喀喇沁旗安全饮水水质提升工程 | 河南街道 | 新打机电井1眼，井深120米，新建混凝土预制件井房1座(3米X4米两层),新建闸阀井3座，配套水泵变频各1套，新架低压线50米，更新2寸主管路 580米。 | 2025 | 马鞍山村 |  |  | 水利局 | 是